## Piano delle correzioni
Piano delle correzioni · lamarketer.ai · audit del 17 ottobre 2026
5 miglioramenti in ordine di impatto. Circa 4 ore e 30 minuti di lavoro in tutto: 1 li fai da solo (circa 20 minuti), 4 richiedono aiuto (circa 4 ore e 10 minuti). Le ore sono stime. Segna "Fatto" man mano che procedi.
N° | Priorità | Area | Miglioramento | Cosa fare | Chi lo fa | Tempo stimato | Da solo? | Nel kit? | Fatto | Note
M01 | Media | Tecnica | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | 1. Aggiungi, in fondo o a lato di ogni guida, link a 2 o 3 guide correlate per argomento. 2. Collega le guide sui prompt tra loro, e quelle su Claude tra loro. 3. Chiedi a chi gestisce il sito di farlo sul modello usato da tutta la sezione guide. 4. Verifica che i nuovi link funzionino su qualche pagina a campione. | Chi ti gestisce il sito | circa 3 ore | Con aiuto | Nel kit, da completare | No
M02 | Media | Ottimizzazione pagine | 2 titoli sopra i 65 caratteri su 115 pagine | 1. 1. Apri il campo del titolo della pagina nel codice del sito. 2. 2. Incolla il testo pronto nel kit al punto M02. 3. 3. Pubblica e verifica il risultato nel codice sorgente della pagina. | Chi ti gestisce il sito, con il kit | circa 20 minuti | Con aiuto | Pronto nel kit | No
M03 | Media | Ottimizzazione pagine | 2 descrizioni sopra i 160 caratteri su 115 pagine | 1. 1. Apri il campo della descrizione della pagina nel codice del sito. 2. 2. Incolla il testo pronto nel kit al punto M03. 3. 3. Pubblica e verifica il risultato nel codice sorgente della pagina. | Chi ti gestisce il sito, con il kit | circa 20 minuti | Con aiuto | Pronto nel kit | No
M04 | Bassa | Misurazione | Controlla se Bing e la mappa del sito sono collegati | 1. Accedi a Bing Webmaster Tools e controlla se il sito è già verificato. 2. Se non lo è, collegalo seguendo le istruzioni dello strumento (puoi importarlo da Search Console). 3. In Search Console controlla che la mappa del sito https://www.lamarketer.ai/sitemap.xml sia stata inviata e letta. | Tu | circa 20 minuti | Sì | Nel kit, da completare | No
M05 | Bassa | Tecnica | Content-Security-Policy da far verificare sul server | 1. Chiedi a chi gestisce il server se è possibile aggiungere questa regola. 2. Fai partire la regola solo in modalità di controllo (Report-Only), senza bloccare nulla. 3. Fai verificare che il sito continui a funzionare come prima. 4. Solo dopo la verifica, si può valutare di renderla attiva. | Chi ti gestisce il sito | circa 30 minuti | Con aiuto | Nel kit, da completare | No

## Elenchi completi
Gli indirizzi completi di ogni miglioramento, presi dai dati dell'audit. Nei PDF a volte trovi solo degli esempi: qui ci sono tutti.
N° | Miglioramento | Indirizzo | Dettaglio | Fatto
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/100-scorciatoie-immagini |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/10prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/10tool-nascosti |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/20-prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/20tool |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/30prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/5-cose-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/5-errori |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/50cose |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/5errori-avanzati |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/agent-manager |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/agenti |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/ai-act |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/ai-azienda |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/ai-non-ti-sostituisce |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/alzare-tariffa-cliente |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/attivita-programmate |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/calendar |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/call-in-contenuti |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/canva-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/carosello |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/chat-cowork-code |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/chatgpt-non-funziona |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/chatgpt-reveal |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/chatgpt-work |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/cheatsheet |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/checklist-prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/chrome |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-design |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-excel-powerpoint |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-for-teachers |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-funzioni |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-gratis |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-primi-passi |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-risparmio |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-tono-di-voce-guida |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-trova-errori |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-vs-chatgpt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/claudevs |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/clienti |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/codici-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/codici |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/comandi |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/composio |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/condividi-chat |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/confronta-preventivi |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/connettori-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/contesto-cinque-cose |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/context |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/cowork |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/crea-skill |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/cv |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/da-zero-al-primo-risultato |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/dispatch |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/domande-prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/editing-chirurgico |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/frasi-prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/gamma-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/guadagnare-ai |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/guida-cowork |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/guida-skills |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/idea |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/immagini |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/kit-ai-da-zero |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/lavoro |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/llm-council |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/marchio-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/meeting |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/memoria-claude-aggiornamento |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/mentor |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/meta-ai-marketer |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/money |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/obiettivo-destinatario-formato |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/perche-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/plugin-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/prezzi-competitor |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/primo-prompt |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/privacy-chat-condivise |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/profilo-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/progetto |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/prompt-a-strati |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/quale-modello-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/quattro-mosse-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/reels |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/routine |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/seo |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/settimana-con-ai |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/setup-claude-pomeriggio |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/setup-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/sheet |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/sistema-clienti |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/sistema-vendite |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/sito |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/skill3 |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/sostituire |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/template-prompt-pronti |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/tempo-risparmiato |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/token |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/tre-cose-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/umano |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/umano2 |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/verita |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/vero |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/viaggio |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/weekend |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/wordpress-claude |  | No
M01 | 107 guide ricevono solo il link dell'indice, nessuno dalle altre guide | https://www.lamarketer.ai/risorse/workflowbusiness |  | No
M02 | 2 titoli sopra i 65 caratteri su 115 pagine | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-primi-passi | titolo attuale: I primi passi con Claude: le 5 cose da configurare prima di usarlo; caratteri: 66 | No
M02 | 2 titoli sopra i 65 caratteri su 115 pagine | https://www.lamarketer.ai/controllo/ | titolo attuale: Controllo gratuito del sito: quanto si vede su Google e sull'AI ¦ lamarketer.ai; caratteri: 79 | No
M03 | 2 descrizioni sopra i 160 caratteri su 115 pagine | https://www.lamarketer.ai/risorse/claude-primi-passi | descrizione attuale: La configurazione da fare da zero, aggiornata a ottobre 2026: istruzioni per Claude, competenze, connettori e Progetti, con il modello delle istruzioni da compilare.; caratteri: 165 | No
M03 | 2 descrizioni sopra i 160 caratteri su 115 pagine | https://www.lamarketer.ai/controllo/ | descrizione attuale: Incolla l'indirizzo del tuo sito: in circa 1 minuto ricevi un punteggio da 0 a 100 sui problemi tecnici e sui contenuti che possono rendere il sito più difficile da leggere per Google e per gli assistenti AI. Gratis, senza registrarti.; caratteri: 235 | No
Da verificare | Pagina da verificare prima di ottimizzarla: deve comparire su Google? | https://www.lamarketer.ai/risorse/copy | pagina per una campagna o una prova (copy) | No